## 프로젝트 플래너
프로젝트 시간표
오른쪽에서 강조 표시할 기간을 선택합니다. 그 다음, 차트를 설명하는 범례가 나옵니다. |  |  |  |  | 기간 강조 표시: |  | 1 |  |  | 기간 계획 |  |  |  |  | 실제 시작 |  |  |  | % 완료 |  |  | 실제(계획을 넘어서는) | [5 empty] | % 완료(계획 초과)
활동 | 계획 시작 | 기간 계획 | 실제 시작 | 실제 기간 | 완료율 | 담당자 | 기간 | [17 empty] | 1차 |  |  | 2차 |  |  | 데드라인 | 자료정리 테스트 시작 | [6 empty] | 테스트 끝 |  |  | 발표
[7 empty] | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 |  |  |  | 총ㄱ
Local Docker Set Up 및 테스트 |  |  |  |  | 25% | 신동원 | [37 empty] | 총시간 |  | 총
- Docker 설치 및 config 후속 작업 |  | 2 |  |  |  | 신동원 | bar: 2024-01-15
- nvidia-container-toolkit 설치 |  | 2 |  |  |  | 신동원 | bar: 2024-01-15
Docker cpu / gpu 사용 스크립트 작성 |  |  |  |  | 75% | 신동원 | [36 empty] | 주말 + 설연휴 | 288 | 96 | 192
- nvidia-container-toolkit API 사용법 확인 및 테스트 |  | 2 |  |  |  | 신동원 | bar: 2024-01-15
LangChain + 코드 리팩토리 : Palm2 |  |  |  |  | 100% | 신동원 | [36 empty] | 설연휴 | 288 | 32 | 256
- Vertex AI API 확인 및 샘플 코드 테스트 |  | 24 |  |  |  | 신동원 | bar: 2024-01-16 to 2024-01-18
LangChain + 코드 리팩토리 : Palm2 + LangChain | [5 empty] | 신동원 | [36 empty] | 주말 | 288 | 64 | 224
- gcloud, google-cloud-aiplatform, API 확인 및 단위 테스트 |  | 2 |  |  |  | 신동원 | [36 empty] | 주말 + 설연휴 + 2.8까지 | 200 | 56 | 144 | bar: 2024-01-15
- LangChain embedding API 확인 및 단위 테스트 |  | 16 |  |  |  | 신동원 | bar: 2024-01-19; 2024-01-22
- LangChain Retrievers API 확인 및 단위 테스트 |  | 16 |  |  |  | 신동원 | bar: 2024-01-23 to 2024-01-24
- LangChain Vector stores API 확인 및 단위 테스트 |  | 16 |  |  |  | 신동원 | bar: 2024-01-25 to 2024-01-26
- LangChain Chains API 확인 및 단위 테스트 |  | 16 |  |  |  | 신동원 | bar: 2024-01-29 to 2024-01-30
LangChain + 코드 리팩토리 : Gemini |  |  |  |  | 10% | 신동원
- Gemini AI API 확인 및 샘플 코드 테스트 |  | 16 |  |  |  | 신동원 | bar: 2024-01-31 to 2024-02-01
LangChain + 코드 리팩토리 : Gemini + LangChain |  |  |  |  | 85% | 신동원
- LangChain - Gemini API 확인 및 단위 테스트 |  | 16 |  |  |  | 신동원 | bar: 2024-02-02; 2024-02-06
Llama2 로컬 세팅 | [5 empty] | 신동원
- Ollama API 확인 및 단위 테스트 |  | 16 |  |  |  | 신동원 | bar: 2024-02-07 to 2024-02-08
챗봇 css 디자인1 : 로고 + 바탕 + upload 버튼 + etc |  |  |  |  | 85% | 전대엽 | bar: 2024-01-20 to 2024-01-21; 2024-01-27 to 2024-01-28; 2024-02-03 to 2024-02-04; 2024-02-09 to 2024-02-12
- 바탕 layout, 형태, code 검토 |  | 8 |  |  |  | 전대엽 | bar: 2024-01-15
- 카드 layout, 형태, code 검토 |  | 16 |  |  |  | 전대엽 | bar: 2024-01-16 to 2024-01-17
- 질문창 layout, 형태, code 검토 |  | 12 |  |  |  | 전대엽 | bar: 2024-01-18 to 2024-01-19
- 답변창 layout, 형태, code 검토 |  | 12 |  |  |  | 전대엽 | bar: 2024-01-19; 2024-01-22
- Chat_Icon 디자인 검색, color 검토 |  | 4 |  |  |  | 전대엽 | bar: 2024-01-23
- Chat_Icon code 적용 |  | 4 |  |  |  | 전대엽 | bar: 2024-01-23
- User_Icon 디자인 검색, color 검토 |  | 4 |  |  |  | 전대엽 | bar: 2024-01-24
- User_Icon code 적용 |  | 4 |  |  |  | 전대엽 | bar: 2024-01-24
- UI 디자인 평가 및 의견 정리 |  | 2 |  |  |  | 전대엽 | bar: 2024-01-25
챗봇 css 디자인2 : 로고 + 바탕 + upload 버튼 + etc | [5 empty] | 전대엽
- 추가 기능 구현 여부 검토 |  | 4 |  |  |  | 전대엽 | bar: 2024-01-26
- 추가 기능 구현을 위한 필요 elemnemts 검색 |  | 12 |  |  |  | 전대엽 | bar: 2024-01-26; 2024-01-29
- 필요 elemnemts 디자인 coding |  | 24 |  |  |  | 전대엽 | bar: 2024-01-30 to 2024-02-01
- 필요 elemnemts 작동 테스트 및 수정 |  | 8 |  |  |  | 전대엽 | bar: 2024-02-02
- 기능 구현 테스트 |  | 2 |  |  |  | 전대엽 | bar: 2024-02-05
- Final UI 디자인 평가 및 전체 기능 구현 테스트 |  | 2 |  |  | 85% | 전대엽 | bar: 2024-02-05
챗봇 css 디자인 : 함수 테스트 |  |  |  |  | 100% | 전대엽
- Back_end 연계 작동테스트 |  | 2 |  |  |  | 전대엽 | bar: 2024-02-05
- 수정 사항 반영 및 최종 테스트 |  | 24 |  |  |  | 전대엽 | bar: 2024-02-06 to 2024-02-08
프롬프트 엔지니어링 |  |  |  |  | 50% | 전진환 | bar: 2024-01-20 to 2024-01-21; 2024-01-27 to 2024-01-28; 2024-02-03 to 2024-02-04; 2024-02-09 to 2024-02-12
- 박물관 큐레이터 기능 프롬프팅 |  | 8 |  |  |  | 전진환 | bar: 2024-01-15
- 스테이블 디퓨전 프롬프팅 |  | 8 |  |  |  | 전진환 | bar: 2024-01-16
- 프롬프트 테스트(프롬프트 정상 생성 확인 및 negative prompt 생성 확인) |  | 16 |  |  |  | 전진환 | bar: 2024-01-17 to 2024-01-18; 2024-01-22
챗봇 UI / UX 변경 |  |  |  |  | 85% | 전진환
- 챗봇 admin page UI/UX 변경 및 생성 |  | 4 |  |  |  | 전진환 | bar: 2024-01-19
- 챗봇 museum 및 sketch page UI/UX 변경 및 생성 |  | 16 |  |  |  | 전진환 | bar: 2024-01-19; 2024-01-22 to 2024-01-23
- 기능 테스트 |  | 4 |  |  |  | 전진환 | bar: 2024-01-23
Stable Diffusion : 함수 기능 테스트 |  |  |  |  | 60% | 전진환
- sketch에서 생성된 prompt로 실제 stable diffusion에서 동작되는지 테스트 |  | 4 |  |  |  | 전진환 | bar: 2024-01-24; 2024-01-26
실험 계획법 세우기 : 모델 성능 지표 확인 및 비교 대상 설정하기 |  |  |  |  | 50% | 전진환
- llama2 / palm2 / gemini 모델 성능 지표 찾기 (MMLU etc ...) |  | 10 |  |  |  | 전진환 | bar: 2024-01-26
- llama2 타 모델과 비교 대상 정리하기 |  | 4 |  |  |  | 전진환 | bar: 2024-01-26
- llama2 및 palm2 / gemini 비교 대상 정리하기 |  | 4 |  |  |  | 전진환 | bar: 2024-01-26
- llama2 / palm2 / gemini 성능 지표 비교하기 |  | 4 |  |  |  | 전진환 | bar: 2024-01-30
평가지표 코드 적용 및 테스트(TF-IDF, cosine similarity) |  |  |  |  | 60% | 전진환
- google spread sheet API 연동 |  | 4 |  |  |  | 전진환 | bar: 2024-01-29
- TF-IDF, cosine similarity 구현 및 기능 테스트 |  | 4 |  |  |  | 전진환 | bar: 2024-01-29
- 각 모델별 stable diffusion prompt 결과값 추출 및 정리 |  | 4 |  |  |  | 전진환 | bar: 2024-01-29
Frontend | [5 empty] | 전진환 | bar: 2024-01-29
- frontend 기능 테스트 및 코드 정리 |  | 4 |  |  |  | 전진환
statics page 생성 | [5 empty] | 전진환
- admin, index, diffusion, museum, gemini, llama page 생성 |  | 4 |  |  |  | 전진환 | bar: 2024-01-30
card 생성 | [5 empty] | 전진환
- statics page별 카드 생성 및 폰트 문구 수정 |  | 4 |  |  |  | 전진환 | bar: 2024-01-30
chat.js 기능 추가 | [5 empty] | 전진환
- 각 페이지별 사용자가 대화할 때 봇이 응답받는 부분 포함하여 이미지 바꾸기 |  | 4 |  |  |  | 전진환 | bar: 2024-01-31
- statics page.별 모델 지정 및 추가, ilename확인 |  | 4 |  |  |  | 전진환 | bar: 2024-01-31 to 2024-02-01
실험 계획법 세우기 정리 및 작성 |  | 4 |  |  |  | 전진환 | bar: 2024-02-02
llama2 7b 확인 및 정리 |  | 2 |  |  | 60% | 전진환 | bar: 2024-02-02
결과물 내용 정리 : PEFT |  | 8 |  |  | 0% | 전진환 | bar: 2024-02-05
결과물 내용 정리 : PEFT (Prompt engineering) |  | 8 |  |  | 0% | 전진환 | bar: 2024-02-06
결과물 내용 정리 : 기능 구현 PDF + LC + SD + ... |  | 8 |  |  | 100% | 전진환 | bar: 2024-02-07
결과물 내용 정리 : Nvidia container toolkit (Docker) |  | 8 |  |  | 200% | 전진환 | bar: 2024-02-08
결과물 내용 정리 : llama2 학습 및 결과 확인 |  | 8 |  |  | 300% | 전진환 | bar: 2024-02-09